## Página1
Carlos |  | módulo | status | funcionalidade | time axis 2022-04-20 to 2022-06-07
Augusto |  | AUTOMATA |  | Scheduled jobs - sprint 1 | bar: 2022-04-20 to 2022-04-26; 2022-04-30 to 2022-05-01; 2022-05-07 to 2022-05-08; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
Gabriel |  |  |  | Scheduled jobs - sprint 2
Scheduled jobs - sprint 3 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-30 to 2022-05-01; 2022-05-04 to 2022-05-10; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
Em produção |  |  |  | Configuração do Automata (Painel Adm)
Atrasado |  |  |  | Configuração do Automata (Backend) - sprint 1 | bar: 2022-04-20 to 2022-04-26; 2022-04-30 to 2022-05-01; 2022-05-07 to 2022-05-08; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
Pronto |  |  |  | Configuração do Automata (Backend) - sprint 2
Limitação de caracteres do tweet (Site) | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-27 to 2022-05-08; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
Limitação de caracteres do tweet (Backend)
Atualização dos modelos | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-30 to 2022-05-01; 2022-05-07 to 2022-05-17; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
|  | PAINEL ADM |  | Relatórios de intervenção
Relatório de turnos | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-30 to 2022-05-01; 2022-05-07 to 2022-05-08; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-18 to 2022-05-24; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
Ajustes solicitados pelo MS
Manual do Painel Adm | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-30 to 2022-05-01; 2022-05-07 to 2022-05-08; 2022-05-14 to 2022-06-05
Scheduled jobs
Sprint 1 - Criação das tabelas, persistência dos jobs
Sprint 2 - Recuperação e execução dos jobs, persistência dos logs
|  | Sprint 3 - Build do arquivo Excel, envio por e-mail |  |  | 2022-05-16: 2022-05-16; 2022-05-17: Teste da versão final; 2022-06-03: 2022-06-03; 2022-06-04: Submissão Selo Inovação SBC
| Config. automata (backend) |  |  |  | 2022-06-03: 2022-07-20; 2022-06-04: Submissão Workshop de Ferramentas e Aplicações - WFA
Sprint 1 - Configurar e testar o crontab
|  | Sprint 2 - Atualização dos parâmetros, auto-recuperação e notificação |  |  | 2022-06-03: 2022-08-23; 2022-06-04: Encerramento do projeto